## Sheet1
Khởi tạo dự án | [5 empty] | Xây dựng Website
No | Task | MO | ML | MP | ETS(h) | No | Task | MO | ML | MP | ETS(h)
1 | Nhận đồ án | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | Code giao diện trang chủ | 1 | 2 | 3 | 2
2 | Viết báo cáo | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | Code giao diện đăng nhập | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
3 | Tổng thời gian | 1.5 | 3 | 4.5 | 3 | 3 | Code giao diện sản phẩm | 1 | 2 | 3 | 2
[6 empty] | 4 | Code giao diện giỏ hàng, đặt hàng | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
[6 empty] | 5 | Code xử lý trang chủ | 2 | 2.5 | 3 | 2.5
Phân Tích | [5 empty] | 6 | Code xử lý đăng nhập | 0.5 | 1 | 1.5 | 1
No | Task | MO | ML | MP | ETS(h) | 7 | Code xử lý sản phẩm | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
1 | Xác định yêu cầu nghiệp vụ | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 8 | Code xử lý giỏ hàng, đặt hàng | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
2 | Xác định yêu cầu hệ thống | 1 | 2 | 3 | 2 | 9 | Tổng thời gian | 7.5 | 12.5 | 17.5 | 12.5
3 | Đăc tả | 1 | 2 | 2.5 | 2
4 | Phân tích yêu cầu | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
5 | Xây dựng ý tưởng và nêu vấn đề | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | Kiểm thử Website
6 | Lập kế hoạch tổng quan | 2 | 3 | 4 | 3 | No | Task | MO | ML | MP | ETS(h)
7 | Bản phân công chi tiết | 1 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | Viết test case | 1.5 | 2 | 4 | 2
8 | Tổng thời gian | 8 | 13 | 17.5 | 13 | 2 | Chạy test case | 1.5 | 2.5 | 4 | 2.5
[6 empty] | 3 | Kiểm tra và sửa lỗi | 2 | 3 | 5 | 3
[6 empty] | 4 | Viết báo cáo chạy thử | 1 | 1.5 | 2 | 1.5
Thiết kế | [5 empty] | 5 | Tổng thời gian | 6 | 9 | 15 | 9
No | Task | MO | ML | MP | ETS(h)
1 | Thiết kế kiến trúc hệ thống | 1 | 2 | 3 | 2
2 | Xấy dựng biểu đồ lớp | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | Kết thúc đồ án
3 | Xây dựng kịch bản | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | No | Task | MO | ML | MP | ETS(h)
4 | Xây dựng cơ sở dữ liệu | 4 | 5 | 6 | 5 | 1 | Viết báo cáo | 1.5 | 2 | 2.5 | 2
5 | Thiết kế giao diện | 0.5 | 1 | 1.5 | 1 | 2 | Viết tài liệu sản phẩm | 2 | 3 | 4 | 3
6 | Thiết kế giao diện đăng nhập | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 3 | Bảo vệ đồ án | 1 | 2 | 3 | 2
7 | Thiết kế giao diện giỏ hàng | 0.25 | 0.5 | 1 | 0.5 | 4 | Tổng thời gian | 4.5 | 7 | 9.5 | 7
8 | Tổng thời gian | 10 | 14 | 18.5 | 14
| Tổng | 58.5
| Team | 4
| Thời gian dự kiến | 14.625